## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Конец | Исполнитель
ТЗ | 2019-02-20 | 4 | 2019-02-24 | Дьяконова Мария
Схема пользовательского интерфейса | 2019-02-24 | 4 | 2019-02-28 | Оба члена команды
Введение и постановка задачи | 2019-02-28 | 3 | 2019-03-02 | Дьяконова Мария
Глоссарий и аналоги решения задачи | 2019-03-02 | 3 | 2019-03-05 | Пастухова Ольга
Модульная схема | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05 | Дьяконова Мария
Методология | 2019-03-04 | 2 | 2019-03-06 | Пастухова Ольга
Use case - диаграмма | 2019-03-08 | 2 | 2019-03-09 | Дьяконова Мария
Диаграмма деятельности | 2019-03-10 | 2 | 2019-03-12 | Пастухова Ольга
Диаграммы коммуникаций | 2019-03-10 | 3 | 2019-03-13 | Дьяконова Мария
Диаграмма состояний | 2019-03-10 | 3 | 2019-03-13 | Пастухова Ольга
ER диаграмма | 2019-03-15 | 2 | 2019-03-17 | Дьяконова Мария
Диаграммы последовательности | 2019-03-15 | 3 | 2019-03-18 | Дьяконова Мария
Диаграмма классов | 2019-03-20 | 3 | 2019-03-23 | Пастухова Ольга
Макеты интерфейса | 2019-03-21 | 2 | 2019-03-23 | Дьяконова Мария
Диаграмма IDEF0 | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25 | Дьяконова Мария
Создание базы данных | 2019-03-27 | 4 | 2019-04-01 | Пастухова Ольга
Разработка пользов. интерфейса | 2019-04-05 | 3 | 2019-04-08 | Дьяконова Мария
Разработка класса базы данных | 2019-04-10 | 2 | 2019-04-12 | Пастухова Ольга
Диаграмма развертывания | 2019-04-15 | 2 | 2019-04-17 | Дьяконова Мария
Диаграмма объектов | 2019-04-15 | 2 | 2019-04-17 | Пастухова Ольга
Разработка мод. "преподавателя" | 2019-04-18 | 6 | 2019-04-24 | Дьяконова Мария
Разработка модуля "группы" | 2019-04-19 | 6 | 2019-04-25 | Пастухова Ольга
Разработка модуля "аудитории" | 2019-04-24 | 4 | 2019-04-28 | Дьяконова Мария
Разработка модуля "предмета" | 2019-05-01 | 5 | 2019-05-06 | Пастухова Ольга
Разработка модуля "расписания" | 2019-05-08 | 6 | 2019-05-14 | Пастухова Ольга
Описание HTTP-запросов для каждого модуля | 2019-05-15 | 4 | 2019-05-19 | Оба члена команды
Развертывание приложения на удаленном сервере | 2019-05-21 | 3 | 2019-05-24 | Пастухова Ольга
План тестирования | 2019-05-23 | 3 | 2019-05-27 | Дьяконова Мария
Swagger | 2019-05-24 | 2 | 2019-05-26 | Пастухова Ольга
Test-cases и проведение тестирования | 2019-05-26 | 5 | 2019-05-31 | Оба члена команды
Отчет по курсовому проекту | 2019-05-27 | 5 | 2019-06-01 | Оба члена команды