## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Конец | Исполнитель
ТЗ | 2019-02-20 | 6 | 2019-02-26 | Оба члена команды
Функциональная схема и архитектурная схема | 2019-02-24 | 4 | 2019-02-28 | Оба члена команды
Введение | 2019-02-28 | 3 | 2019-03-03 | Дьяконова Мария
Постановка задачи | 2019-03-02 | 3 | 2019-03-04 | Дьяконова Мария
Глоссарий | 2019-03-02 | 1 | 2019-03-03 | Пастухова Ольга
Аналоги решения задачи | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05 | Пастухова Ольга
Методология | 2019-03-04 | 2 | 2019-03-06 | Пастухова Ольга
Use case | 2019-03-08 | 2 | 2019-03-09 | Дьяконова Мария
Диаграмма деятельности | 2019-03-08 | 2 | 2019-03-10 | Пастухова Ольга
Диаграммы коммуникаций | 2019-03-10 | 3 | 2019-03-13 | Дьяконова Мария
Диаграмма состояний | 2019-03-10 | 3 | 2019-03-13 | Пастухова Ольга
ER диаграмма | 2019-03-13 | 1 | 2019-03-14 | Дьяконова Мария
Диаграммы последовательности | 2019-03-15 | 4 | 2019-03-19 | Дьяконова Мария
Диаграмма классов | 2019-03-16 | 3 | 2019-03-19 | Пастухова Ольга
Макет интерфейса | 2019-03-21 | 3 | 2019-03-24 | Дьяконова Мария
Диаграмма Ганта | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25 | Пастухова Ольга
Диаграмма IDEF0 | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25 | Дьяконова Мария
Создание базы данных | 2019-03-25 | 5 | 2019-03-30 | Пастухова Ольга
Разработка пользов. интерфейса | 2019-03-27 | 5 | 2019-04-01 | Дьяконова Мария
Разработка класса базы данных | 2019-04-02 | 2 | 2019-04-04 | Пастухова Ольга
Диаграмма развертывания | 2019-04-03 | 2 | 2019-04-05 | Дьяконова Мария
Диаграмма объектов | 2019-04-04 | 2 | 2019-04-06 | Пастухова Ольга
Интерфейсный мод. "преподавателя" | 2019-04-10 | 6 | 2019-04-16 | Дьяконова Мария
Интерфейсный модуль "группы" | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | Пастухова Ольга
Интерфейсный модуль "аудитории" | 2019-04-16 | 6 | 2019-04-20 | Дьяконова Мария
Разработка модуля "предмета" | Эти задачи предстоит решить |  |  | Пастухова Ольга
Разработка мод. "преподавателя" |  |  |  | Дьяконова Мария
Разработка модуля "группы" |  |  |  | Пастухова Ольга
Разработка модуля "расписания" |  |  |  | Дьяконова Мария
Тестирование |  |  |  | Оба члена команды
Подведение итогов |  |  |  | Оба члена команды
Защита работы |  |  |  | Оба члена команды